## Sprint1
ID do Requisito | To do | Doing | Done | Impedimentos
2
3
4
5
1 - Banco de Dados
2 - Interface
4 - Programação (Editar cliente)
6 - Teste
5 - Programação (Pesquisar cliente)
3 - Programação (Incluir cliente)
Tarefa: 1 Responsável: Igor
Tarefa: Responsável:
Tarefa: 4 Responsável: Rodrigo
Tarefa: 6 Responsável: Rodrigo
Tarefa: 5 Responsável: Rodrigo
Tarefa: 3 Responsável: Rodrigo
Tarefa: 1 Responsável: Igor
Tarefa: Responsável:
Tarefa: 4 Responsável: Isabella
Tarefa: 6 Responsável: Isabella
Tarefa: 5 Responsável: Isabella
Tarefa: 3 Responsável: Isabella
Tarefa:
Responsável: Igor
1 - Banco de Dados
2 - Interface
4 - Programação (Pesquisar quarto disponível)
9 - Teste
5 - Programação (Incluir reserva)
3 - Programação (Pesquisar cliente)
Tarefa: 1 Responsável: Igor
Tarefa: 2 Responsável: Flaviano
Tarefa: 4 Responsável: Emeson
Tarefa: 6 Responsável: Emeson
Tarefa: 5 Responsável: Emeson
Tarefa: 3 Responsável: Emeson
1 - Banco de Dados
2 - Interface
4 - Programação (Editar quarto)
6 - Teste
5 - Programação (Pesquisar quarto)
3 - Programação (Incluir quarto)
8 - Programação (Pesquisar reserva)
7 - Programação (Excluir reserva)
6 - Programação (Editar reserva)
Tarefa: Responsável:
Tarefa: Responsável:
Tarefa: Responsável:
6 - Programação (Excluir quarto)
Tarefa: Responsável:
Tarefa: 1 Responsável: Igor
Tarefa: 4 Responsável: Rodrigo
Tarefa: 6 Responsável: Rodrigo
Tarefa: 5 Responsável: Rodrigo
Tarefa: 3 Responsável: Rodrigo
1 - Programação (Excluir cliente)
Tarefa: 1 Responsável: Rodrigo
Tarefa: 1 Responsável: Rodrigo