## Lista de Requisitos
ID | Estórias | Business Value | History Points | BV * inverso HP
2 | Eu como recepcionista gostaria de um cadastro de clientes, para agilizar os cadastros na recepção (Incluir, editar e pesquisar) | 500 | 3 | 166.6667
4 | Eu como recepcionista gostaria de um cadastro de quartos, para facilitar a disponibilidade por tipo de quarto. | 500 | 3 | 166.6667
5 | Eu como recepcionista gostaria de um controle de reservas para facilitar o processo de reservas. | 800 | 5 | 160
9 | Eu como gerente preciso de uma configuração de senha para maior segurança dos dados do hotel | 200 | 3 | 66.6667
1 | Eu como recepcionista gostaria de um quadro de apartamentos para saber rapidamente quais quartos estão ocupados ou não | 800 | 2 | 400
3 | Eu como gerente quero manter um cadastro atualizado de clientes, para ter maior domínio sobre os cadastros (Incluir, editar, excluir e pesquisar) | 500 | 3 | 166.6667
6 | Eu como recepcionista gostaria de um despertador para acordar/avisar os hóspedes | 200 | 2 | 100
7 | Eu como recepcionista gostaria de um status de limpeza dos quartos para enviar os zeladores | 300 | 3 | 100
8 | Eu como recepcionista gostaria de uma forma para realizar check-out pois é necessário para pagamento da hospedagem | 800 | 8 | 100
10 | Eu como gerente quero um relatório de hospedagem para planejamento do hotel | 500 | 8 | 62.5

## Sprint1
ID do Requisito | To do | Doing | Done | Impedimentos
2
4
5
1 - Banco de Dados
2 - Interface
4 - Programação (Editar cliente)
6 - Teste
5 - Programação (Pesquisar cliente)
3 - Programação (Incluir cliente)
Tarefa: 1 Responsável: Rodrigo
1 - Banco de Dados
2 - Interface
4 - Programação (Editar cliente)
6 - Teste
5 - Programação (Pesquisar cliente)
3 - Programação (Incluir cliente)
Tarefa: Responsável:
Tarefa: Responsável:
Tarefa: Responsável:
Tarefa: Responsável:
Tarefa: Responsável:
Tarefa: Responsável:
1 - Banco de Dados
2 - Interface
4 - Programação (Editar Dados)
6 - Teste
5 - Programação (Pesquisar Quartos disponíveis)
3 - Programação (Incluir Quarto)
Tarefa: Responsável:
Tarefa: Responsável:
Tarefa: Responsável:
Tarefa: Responsável:
Tarefa: Responsável:
Tarefa: Responsável:
1 - Banco de Dados
2 - Interface
4 - Programação (Editar quarto)
6 - Teste
5 - Programação (Pesquisar quarto)
3 - Programação (Incluir quarto)
Tarefa: 3 Responsável: Rodrigo
Tarefa: 5 Responsável: Rodrigo
Tarefa: 2 Responsável: Rodrigo
Tarefa: 4 Responsável: Rodrigo
Tarefa: 6 Responsável: Rodrigo