## Lista de Requisitos
ID | Estórias | Business Value | Story Points | BV * inverso SP | Sprint1 | Sprint2 | Sprint3 | Sprint4
2 | Eu como recepcionista gostaria de um cadastro de clientes, para agilizar os cadastros na recepção (Incluir, editar e pesquisar) | 500 | 3 | 166.6667 | Ok
4 | Eu como recepcionista gostaria de um cadastro de quartos, para facilitar a disponibilidade por tipo de quarto. | 500 | 3 | 166.6667 | Ok
5 | Eu como recepcionista gostaria de um controle de reservas para facilitar o processo de reservas. | 800 | 5 | 160 |  | Ok
9 | Eu como gerente preciso de uma configuração de senha para maior segurança dos dados do hotel | 200 | 3 | 66.6667 |  |  | Ok
1 | Eu como recepcionista gostaria de um quadro de apartamentos para saber rapidamente quais quartos estão ocupados ou não | 800 | 2 | 400 |  |  | Ok
3 | Eu como gerente quero manter um cadastro atualizado de clientes, para ter maior domínio sobre os cadastros (Incluir, editar, excluir e pesquisar) | 500 | 3 | 166.6667 | Ok
6 | Eu como recepcionista gostaria de um despertador para acordar/avisar os hóspedes | 200 | 2 | 100 |  |  | Ok
7 | Eu como recepcionista gostaria de um status de limpeza dos quartos para enviar os zeladores | 300 | 3 | 100 |  | Ok
8 | Eu como recepcionista gostaria de uma forma para realizar check-out pois é necessário para pagamento da hospedagem | 800 | 8 | 100 |  |  | Ok
10 | Eu como gerente quero um relatório de hospedagem para planejamento do hotel | 500 | 8 | 62.5
| soma | 5100 | 40

## Gráficos
sprint | BV restante | BV restante planejado | SP restante | SP restante planejado
| 5100 | 5100 | 40 | 40
1 | 3600 | 2800 | 31 | 26
2 | 2500 | 2300 | 23 | 19
3 | 500 | 500 | 8 | 8
4