## Sprint1
ID Requisito | To do | Doing | Done | Impedimentos
2
3
4
5
1 - Banco de Dados
Responsável: Igor
4 - Programação (Editar cliente)
Responsável: Rodrigo
6 - Teste
Responsável: Rodrigo
5 - Programação (Pesquisar cliente)
Responsável: Rodrigo
3 - Programação (Incluir cliente) Responsável: Rodrigo
2 - Interface
Responsável: Flaviano
1 - Programação (Excluir cliente)
Responsável: Rodrigo
1 - Banco de Dados
Responsável: Igor
4 - Programação (Editar quarto)
Responsável: Isabella
6 - Programação (Excluir quarto)
Responsável: Isabella
5 - Programação (Pesquisar quarto)
Responsável: Isabella
3 - Programação (Incluir quarto)
Responsável: Isabella
7 - Teste
Responsável: Isabella
2 - Interface
Responsável: Flaviano
1 - Banco de Dados
Responsável: Igor
2 - Interface Responsável: Flaviano
4 - Programação (Pesquisar quarto)
Responsável: Emeson
6 - Programação (Editar reserva)
Responsável: Emeson
5 - Programação (Incluir reserva)
Responsável: Emeson
3 - Programação (Pesquisar cliente)
Responsável: Emeson
7 - Programação (Excluir reserva)
Responsável: Emeson
8 - Programação (Pesquisar reserva)
Responsável: Emeson
9 - Teste
Responsável: Emeson

## Sprint2
ID Requisito | To do | Doing | Done | Impedimentos
5
2
4
1
7
6
1 - Interface
Responsável: Flaviano
1 - Interface
Responsável: Faviano
2 - Programação (Quadro limpeza) Responsável: Rodrigo
4 - Teste Responsável: Rodrigo
3 - Programação (Limpar quarto) Responsável: Rodrigo
2 - Programação (Quadro ocupação)
Responsável: Isabella
3 - Teste Responsável: Isabella
2 - Programação (Pesquisar reserva)
Responsável: Emeson
6 - Teste
Responsável: Emeson
5 - Programação (Excluir reserva)
Responsável: Emeson
4 - Programação (Pesquisar quarto)
Responsável: Emeson
1 - Banco de Dados Responsável: Igor
7 - Teste Responsável: Igor
3 - Programação (Incluir despertador) Responsável: Igor
4 - Programação (Editar despertador)
Responsável: Igor
5 - Programação (Excluir despertador) Responsável: Igor
6 - Programação
(Despertadores ativos) Responsável: Igor
3 - Programação (Pesquisar cliente) Responsável: Rodrigo
1 - Interface
Responsável: Faviano
1 - Interface
Responsável: Faviano
1 - Interface
Responsável: Faviano

## Sprint3
ID Requisito | To do | Doing | Done | Impedimentos
1
8
9
6
2 - Programação (Pesquisar reservas)
Responsável: Emeson
3 - Programação (Realizar pagamento)
Responsável: Emeson
1 - Interface
Responsável: Flaviano
2 - Banco de Dados
Responsável: Emeson
2 - Banco de dados
Responsável: Rodrigo
3 - Programação (Incluir senha)
Responsável: Rodrigo
4 - Programação (Editar senha)
Responsável: Rodrigo
5 - Teste
Responsável: Emeson
6 - Teste
Responsável: Rodrigo
5 - Login
Responsável: Rodrigo
4 - Programação (Pesquisar cliente) Responsável: Emeson
2 - Programação (Quadro ocupação)
Responsável: Isabella
3 - Programação (Pesquisar quartos)
Responsável: Isabella
4 - Teste
Responsável: Isabella
1 - Interface
Responsável: Isabella
1 - Interface
Responsável: Isabella
1 - Interface
Responsável: Flaviano
7 - Teste Responsável: Igor
3 - Programação (Incluir despertador) Responsável: Igor
4 - Programação (Pesquisar despertador)
Responsável: Igor
5 - Programação (Excluir despertador) Responsável: Igor
6 - Programação
(Despertadores ativos) Responsável: Igor

## Sprint4
ID Requisito | To do | Doing | Done | Impedimentos
6
10
3
4
5
8
9
5 - Teste Responsável: Isabella
1 - Programação (Pesquisar despertador)
Responsável: Isabella
2 - Programação
(Despertadores ativos) Responsável: Isabella
3 - Programação
(Avisos)
Responsável: Rodrigo
4 - Trocar msgs em popup por texto
Responsável: Isabella
1 - Trocar msgs em popup por texto
Responsável: Rodrigo
1 - Interface
Responsável: Rodrigo
2 - Programação
(Pesquisar reservas) Responsável: Rodrigo
3 - Teste Responsável: Rodrigo
3 - Programação
(Visualizar relatório) Responsável: Rodrigo
1 - Trocar msgs em popup por texto
Responsável: Emeson
1 - Trocar msgs em popup por texto
Responsável: Emeson
1 - Trocar msgs em popup por texto
Responsável: Emeson
1 - Trocar msgs em popup por texto
Responsável: Emeson